## 入力フォーム
※認定請求書を提出する日付を入力してください。
|  | １．申請日入力 |  |  |  |  | 2023-02-01 | [14 empty] | の欄をご入力ください
|  | ２．受注者の情報 |  |  |  |  | ▼受注者（住所、商号など）に関する事項を入力してください。
|  |  | ■受注者（法人名） |  |  |  | ○○建設株式会社
|  |  | ■住 所 |  |  |  | 茨城県筑西市○○
|  |  | ■代表者職 |  |  |  | 代表取締役
|  |  | ■代表者氏名 |  |  |  | 筑西 太郎
|  |  | ■電 話 番 号 |  |  |  | 0296-〇〇-〇〇〇〇
|  |  | ■Ｆ Ａ Ｘ 番 号 |  |  |  | 0296-〇〇-〇〇〇〇
|  | ３．請負工事の情報 |  |  |  |  | ▼請負工事の情報を入力してください。
|  |  | ■発注者（被保証者） |  |  |  | 筑西市長 須 藤 茂
|  |  | ■工 事 名 |  |  |  | R4第〇号○○地内道路改良舗装工事
|  |  | ■請 負 金 額 |  |  |  | 38000000 |  |  | 円
|  |  | ■請 負 契 約 日 |  |  |  | 2022-10-31 | [13 empty] | 【参考】工期の２分の１にあたる日
|  |  | ■工 期 |  |  |  | 2022-11-01 | [6 empty] | ～ | 2023-02-27 | [5 empty] | 2022-12-30
|  |  | ■工 事 場 所 |  |  |  | 筑西市○○地内
|  | ４．請負金額との比率 |  |  |  |  | ▼工種、設計金額(税抜)、予定工種、実施工程を入力ください。
自 動 計 算
[6 empty] | 工 種 |  |  | 設 計 金 額（円) |  |  | 予定工程（％） |  |  |  | 実施工程（％） |  |  | 出来高金額（円） |  |  |  | 構成比(%)
|  |  |  | ① |  | 道路土工 |  |  | 6000000 |  |  |  | 80% |  |  |  | 90% |  | 6075000 |  |  |  | 37.5%
|  |  |  | ② |  | 構造物撤去工 |  |  | 1000000 |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 1125000 |  |  |  | 6.25%
|  |  |  | ③ |  | 排水構造物工 |  |  | 4000000 |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 4500000 |  |  |  | 25%
|  |  |  | ④ |  | 仮設工 |  |  | 500000 |  |  |  | 80% |  |  |  | 80% |  | 450000 |  |  |  | 3.125%
|  |  |  | ⑤ |  | 舗装工 |  |  | 4000000 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 25%
|  |  |  | ⑥ |  | 区画線工 |  |  | 500000 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 3.125%
⑦
⑧
⑨
[6 empty] | 直接工事費 |  |  | 16000000
[6 empty] | 共通仮設費 |  |  | 2000000
[6 empty] | 純工事費 |  |  | 18000000
自動計算
[6 empty] | 直接工事費(税抜) |  |  | 純工事費（税抜）
[6 empty] | 16000000 |  |  | 18000000
[6 empty] | 純工事費(税込) |  |  | 出来高合計（税込） |  | 請負金額との 比率 |  |  |  |  | 67.5%
[5 empty] | ① | 19800000 |  | ② | 13365000 | [8 empty] | （②÷①）
|  | ５．申請要件の確認 |  |  |  |  | ▼以下の項目が全て○であれば申請が可能です。
[6 empty] | 当該工事に係る前払金を受領している | [13 empty] | 〇
[6 empty] | 当該工事に係る部分払金を請求していない | [13 empty] | ○
[6 empty] | 工期の１／２を経過している | [13 empty] | ○
[6 empty] | 工期の１／２までに実施すべき作業が終了している | [13 empty] | ○
[6 empty] | 出来高が１／２以上である | [13 empty] | ○
[9 empty] | 全て○ならこちらをクリック | [10 empty] | ←クリックすると、「中間前金払認定申請書」へ ジャンプします。
【記入に関する留意点】
・水色の背景色を付したセル（太枠内）を入力してください。そのほかのセルは、自動計算としています。
・直接工事費の工種及び設計金額、共通仮設費の金額は、入札書に添付した工事費内訳書、又は監督員に提出している最新の設計書に基づいて入力してください。
・直接工事費の構成比（直接工事費に占める各工種の構成割合）及び請負金額との比率は、小数点以下第２位を四捨五入して計算しています。
・予定工程は、工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべき各工種の作業割合を入力してください。
・実施工程は、申請日までに実施した各工種の作業割合を入力してください。
・出来高金額は、各工種の設計金額に共通仮設費（直接工事費の構成比で按分）を加算し実施工程率を乗じて得た額とします。
・請負金額との比率は、前払金の使途を当該工事に係る特定の経費に限定していることから、純工事費（税込）に対する出来高合計金額（税込）の割合とします。
■ 中間前払金認定書類入力フォーム ■

## 中間前金払認定申請書
様式第６号（第11条の２関係）
中間前金払認定申請書 | [5 empty] | こちらのシートを印刷ください
2023-02-01
筑西市長 須 藤 茂 |  | 様
|  |  | 商品 前払 保証契約番号 30071-00960M 変更回数 0 整理コード 10001-10000 区分コード 10 区分 新規 契約者住所１ 茨城県 龍ケ崎市 貝原塚町 ２７３５ 契約者住所２ 契約者住所３ 契約者住所（連結） 茨城県 龍ケ崎市 貝原塚町 ２７３５ 契約者名１ 瀬尾建設 有限会社 契約者名２ 契約者名３ 契約者名（連結） 瀬尾建設 有限会社 契約者コード 0670413000 契約者名括弧内印字コード 0 契約者名括弧内印字 （ ）内を印字しない 発注者名１ 河内町長 発注者名２ 発注者名３ 発注者名（連結） 河内町長 発注者コード 0630520010 発注者名括弧内印字コード 0 発注者名括弧内印字 「（」以降を印字しない 預託金融機関 茨城県信用組合 佐貫支店 金融機関コード 21010331 工事完成保証人１ 工事完成保証人２ 工事完成保証人３ 工事完成保証人（連結） 工事完成保証人区分コード 0 工事完成保証人区分 無 JV名１ JV名２ JV名３ JV名（連結） JV区分コード 0 JV区分 無 JV甲乙区分コード JV甲乙区分 JV預託方法コード JV預託方法 工事名１ 河内町農村公園等遊具設置工事 工事名２ 工事名３ 工事名４ 工事名（連結） 河内町農村公園等遊具設置工事 工事管理番号 03207801 落札日 令和04年06月17日 保証契約日 令和04年06月17日 請負契約日 令和04年06月20日 開始工期 令和04年06月21日 終了工期 令和05年02月28日 保証期限 令和05年02月28日 完工高 84,776,000 請負金額 9,658,000 今年度対象額 0 保証金額 3,860,000 前払率 40.0 ％ 保証料 9,300 割引種類コード 2 割引種類 継続 割引率 2 ％ 任意フラグ 0 保証付加データ（１） 0 保証付加データ（２） 0 保証付加データ（３） 0 ランク D 評点 -5 注意コード 0 注意 無 取扱条件コード 0 取扱条件 小口保証 決算書 徴収済 R03/06 決算書 終了 R03/06 受領方法コード 5 受領方法 一括納付 一括納付区分コード 11 一括納付区分 全社／引落 保証料請求先（連結） 瀬尾建設 有限会社 保証料請求先コード 000 工事場所（都道府県）コード 30 工事場所（都道府県） 茨城県 工事場所（市区町村）コード 447 工事場所 （市区町村） 稲敷郡 河内町 工種コード 1 工種 土木 工事区分コード 1 工事区分 新設 工事目的コード 14 工事目的 公園 受注区分コード 2 受注区分 指名競争 年度割形態コード 0 年度割形態 年度割なし 低価格落札コード 0 低価格落札 対象外 低入札価格調査コード 低入札価格調査 契約保証引受状況コード 契約保証引受状況 出来高部分払コード 0 出来高部分払 対象外 中間制度有無コード 0 中間制度有無 不明 中間利用予定コード 0 中間利用予定 未定 勧誘 継続コード 0 勧誘 継続 対象外 勧誘 中間コード 1 勧誘 中間 対象 勧誘 変更増額コード 0 勧誘 変更増額 対象外 勧誘 変更増額 勧誘予定時期 再預託コード 0 再預託 利用しない 再預託金額 再預託名義（連結） 再預託名義コード 再預託住所（連結） 再預託金融機関名 再預託金融機関コード | 茨城県筑西市○○
○○建設株式会社
代表取締役
筑西 太郎
次の工事に係る中間前金払の請求をすることができる要件を備えていることの認定を受けたいので、筑西市建設工事執行規則第１１条の２第２項の規定により申請します。
工事名 | R4第〇号○○地内道路改良舗装工事
工事場所 | 筑西市○○地内
契約年月日 | 2022-10-31
工 期 | 2022-11-01 |  |  | 2023-02-27
請負金額 | 38000000
備考
工事履行報告
工 種 | 構成比(%) | 予定工程(%) | 実施工程(%) | 出来高金額(円) | 備 考
道路土工 | 37.5% | 80% | 90% | 6075000
構造物撤去工 | 6.25% | 100% | 100% | 1125000
排水構造物工 | 25% | 100% | 100% | 4500000
仮設工 | 3.125% | 80% | 80% | 450000
舗装工 | 25% | 0% | 0% | 0
区画線工 | 3.125% | 0% | 0% | 0
小計 | 100% |  | (50%以上) | 12150000
消費税及び地方消費税 |  |  |  | 1215000
合 計 |  |  |  | 13365000 | 請負金額との比率(50%以上)
67.5%
１ 記載事項 | 「構成比」は直接工事費に占める工種ごとの構成割合を、「予定工程」及び「実施工程」は報告時点の状況を、「出来高金額」は直接工事費に占める構成比相当額に実施工程率を乗じたものを、「請負金額との比率」は請負金額に対する出来高金額の合計金額との割合を記入すること。
２ 添付書類 | 実施工程表（当初の予定工程表に併記して、商号・代表者職氏名の記載及び押印があるもの）
から
まで
円
印
商号又は名称
代表者職氏名
所在地

## 請求書
第7号
請 求 書
令和 年 月 日
筑西市長 須 藤 茂 |  | 様
|  | 受注者 | 住 所 |  | 茨城県筑西市○○
|  |  | 商 号 |  | ○○建設株式会社
|  |  | 役職氏名 |  | 代表取締役 |  | 筑西 太郎
請求金額 | 7600000
請求区分 | 前払金請求・中間前払金請求・部分払金請求・請負代金請求
工事番号 | R4第〇号○○地内道路改良舗装工事
工事名
場所 | 筑西市○○地内
契約年月日 | 2022-10-31
工期 | 2022-11-01 |  | から | 2023-02-27 |  | まで | ( | 118 | 日間)
請負代金額 |  |  | 38000000 | [5 empty] | 円
検査年月日 | 年 月 日
受領方法 | 1 直 接 払 |  | 小切手・現金
2 隔 地 払
| 3 口座振替払 |  | 銀行 店(普通・当座・その他( ))
口座番号
(フリガナ)
口座名義
備考 | 1 前払金請求及び中間前払金請求の際は、保証証書の写しを添付すること。
2 部分払請求及び部分払のあった場合の請負代金請求の際は、別紙算出明細書を添付すること。
印