## 表紙
汚水処理施設整備交付金 事後評価シート
平成２２年８月
茨城県筑西市

## まとめ
評価結果のまとめ
都道府県名 | 茨城県 |  |  | 市町村名 |  |  |  |  | 筑西市 |  |  |  |  | 地域再生計画名 |  |  |  | 筑西市「人と自然、共生文化都市」鬼怒川・小貝川清流再生計画
計画期間 | 平成17年度～平成21年度 |  |  | 交付金交付期間 |  |  |  |  | 平成17年度～平成21年度
１．事業の実施状況 |  | 当初計画どおり実施した事業 |  |  |  | 公共下水道事業（井上、藤ヶ谷、犬塚、板橋、花橋、村田地区）
浄化槽設置補助事業【個人設置型】（公共下水道事業認可区域、農業集落排水事業区域及びコミュニティプラント区域以外の区域）
２．地域再生計画に記載した数値目標の達成状況 |  | 指標 | [10 empty] | 従前値（％） |  | 現在値（％） | [5 empty] | 効果発現要因
[14 empty] | 基準年度 |  |  | 基準年度 |  |  | 事後評価 | 総合所見
|  | 指標１ | 汚水処理人口普及率を53.0％から57.4％に向上 | [9 empty] | 53 | 平成16年度 | 56.4 |  | 平成21年度 |  |  | △ | 汚水処理施設整備交付金の活用により、浄化槽設置補助事業の効率的な整備が概ねできた。しかし、公共下水道事業については僅かに目標達成ができなかった。
３．その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現状況 |  | 指標 | [10 empty] | 計画値 |  | 実績値 | [5 empty] | 効果発現要因
[11 empty] | 単位 | [8 empty] | 事後評価 | 総合所見
|  | その他の | 公共下水道整備延長 | [7 empty] | ｍ |  | 31598 |  | 18088 |  |  |  |  | △ | 事業費の財源確保が厳しく、計画値に対して実績が下回った。
数値指標1
|  | その他の | 公共下水道整備面積 | [7 empty] | ha |  | 114.9 |  | 69.4 |  |  |  |  | △ | 事業費の財源確保が厳しく、計画値に対して実績が下回った。
数値指標2
|  |  | 浄化槽設置基数 |  |  |  |  | 通常型 |  | 5人槽 | 基 |  | 264 |  | 263 |  |  |  |  | △ | 補助金額が高い高度処理型浄化槽の設置が多かったため、計画値に対して実績がやや下回ったが，概ね当初計画どおりに実施できた。
[10 empty] | 7人槽 |  |  | 258 |  | 237
|  | その他の | [7 empty] | 10人槽 |  |  | 21 |  | 23
|  | 数値指標3 | [5 empty] | 高度処理型 |  | 5人槽 |  |  | 79 |  | 75
[10 empty] | 7人槽 |  |  | 79 |  | 92
[10 empty] | 10人槽 |  |  | 5 |  | 8
[8 empty] | 合計 |  |  |  |  | 706 |  | 698
|  | その他の | 汚水処理人口 | [7 empty] | 人 |  | 5230 |  | 4054 |  |  |  |  | △ | 公共下水道整備の進捗が計画と比べ進まず，汚水処理人口が計画値まで届かなかった。
数値指標4
４．実施過程の評価 |  | 指標 | 整備延長(ｍ) |  |  |  | 整備面積(ha) |  |  |  |  | 浄化槽設置基数(基) |  |  |  | 汚水処理人口(人) |  |  |  |  | 実施状況の検証
|  |  | 計画 |  | 実施 |  | 計画 |  |  | 実施 |  | 計画 |  | 実施 |  | 計画 |  |  | 実施
|  | 平成17年度 | 3270 |  | 7442 |  | 5.1 |  |  | 10.9 |  | 151 |  | 151 |  | 627 |  |  | 773 |  | 初年度は計画以上の進捗が得られた。
|  | 平成18年度 | 7330 |  | 2028 |  | 28.4 |  |  | 19 |  | 149 |  | 148 |  | 1208 |  |  | 967 |  | 浄化槽設置基数は概ね計画基数どおりに設置されたが，下水道管渠整備の実績が計画を大幅に下回った。
|  | 平成19年度 | 7420 |  | 3612 |  | 28.8 |  |  | 15.6 |  | 129 |  | 127 |  | 1152 |  |  | 813
|  | 平成20年度 | 7810 |  | 3049 |  | 30.2 |  |  | 14.1 |  | 108 |  | 139 |  | 1118 |  |  | 815
|  | 平成21年度 | 5768 |  | 1957 |  | 22.4 |  |  | 9.8 |  | 169 |  | 133 |  | 1125 |  |  | 686
|  | 合計 | 31598 |  | 18088 |  | 114.9 |  |  | 69.4 |  | 706 |  | 698 |  | 5230 |  |  | 4054
５．総合評価と今後の方策 |  | ・汚水処理施設整備交付金の活用により、公共下水道事業及び浄化槽設置補助事業の効率的な整備を進めたが，僅かに目標には届かなかった。しかしながら，別事業である農業集落排水事業の進捗が進んだことにより，市全体としての汚水処理人口普及率は65.5%に向上している。
・今後も財政状況を踏まえ効率的な整備拡充を図っていく。