## 事業計画書（結成事業）
自主防災会結成事業計画書
実施時期 | 事業内容 | 備 考

## 事業計画書（結成事業記入例）
（例） 〇〇自主防災会結成事業計画書
実施時期 | 事業内容 | 備 考
9月上旬～10月下旬 | 防災マップ、購入資機材の検討及び見積り依頼
9月中旬～10月下旬 | 自主防災会規約、自主防災会組織図、収支予算の検討
10月初旬～下旬 | 防災カルテ、防災マップの作成準備及び危険箇所の現地確認
11月上旬 | 臨時総会 （自主防災会規約（案）、自主防災組織図（案）、収支予算(案)）
１１月中旬 | 自主防災組織認定申込書提出（市） 補助金交付申請書提出（市）
12月初旬～中旬 | 防災カルテ、防災マップの作成印刷、資機材購入
12月中旬～下旬 | 防災マップの各戸配布
2月上旬 | 避難訓練及び消火訓練
3月下旬 | 補助金実績報告書提出（市）

## 事業計画書（運営事業）
自主防災会運営事業計画書
事業の名称
実施の場所
実施予定日
事業の目的
事業の内容
訓練等の計画
参加予定人数
事 業 費 | 円 （うち補助対象経費 円）
備 考

## 事業計画書（運営事業記入例）
○○自主防災会運営事業計画書
事業の名称 | ○○自主防災組織 避難誘導訓練
実施の場所 | ○○コミュニティセンター
実施予定日 | ○年○月○日
事業の目的 | 自主的な防災活動を行うことにより災害からの被害の防止及び軽減を図ることを目的として避難誘導訓練を実施する。
事業の内容 | ・地域防災マップの更新 ・備蓄品の購入
訓練等の計画 | ＜訓練概要＞ 別紙のとおり （訓練の次第、訓練の参加案内などを添付）
参加予定人数 | ○○人
事 業 費 | ３０，０００円 （うち補助対象経費 ２０，０００円）
備 考